## Visual Roadmap
05 / Roadmap Now / Next / Later
Ưu tiên đề xuất từ source audit; không phải cam kết lịch phát hành
SƠ ĐỒ • Roadmap Now / Next / Later
Ba cột Now, Next, Later lần lượt chứa các hạng mục dữ liệu, credentials, durable jobs, schema RLS, test, observability và QA |  | Roadmap đề xuất theo mức độ rủi ro và phụ thuộc kỹ thuật.
→
Roadmap đề xuất theo mức độ rủi ro và phụ thuộc kỹ thuật. |  | Roadmap đề xuất theo mức độ rủi ro và phụ thuộc kỹ thuật.
→
Ưu tiên đề xuất từ source audit; không phải cam kết lịch phát hành Implemented • Inferred • Gap/Risk • Recommended
Hình GS-DOC-05 — Roadmap Now / Next / Later. Roadmap đề xuất theo mức độ rủi ro và phụ thuộc kỹ thuật.
Mô tả sơ đồ: Ba cột Now, Next, Later lần lượt chứa các hạng mục dữ liệu, credentials, durable jobs, schema RLS, test, observability và QA.
Nguồn: backend/data/pending_telegram_packs.json; frontend/src/services/authService.ts; backend/migrations/001_add_sticker_pack_soft_delete.sql • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09

## Backlog
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Backlog ưu tiên từ source audit
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
ID | Priority | Nhóm | Hạng mục | Acceptance | Effort | Trạng thái | Nguồn
SEC-001 | P0 | Privacy | Loại pending Telegram base64 khỏi Git/runtime store | Không còn user image data tracked; có purge plan được duyệt | L | Open | backend/data/pending_telegram_packs.json
SEC-002 | P0 | Auth | Xóa/rotate credential demo hard-code phía client | Không còn password trong bundle/repo | S | Open | frontend/src/services/authService.ts
SEC-003 | P0 | Telegram | Bảo vệ /telegram/export và giới hạn payload | Bearer owner + size/count limits + safe errors | M | Open | backend/app/api/telegram.py
SEC-004 | P1 | Privacy | Sửa claim 100% bảo mật | Copy nêu rõ provider/storage/retention | S | Open | frontend/src/components/common/Footer.tsx
DAT-001 | P1 | Database | Version-control base schema/RLS/bucket policies | Fresh deploy tái tạo được và có policy tests | L | Open | backend/migrations
JOB-001 | P1 | Reliability | Durable queue/job store | Restart/multi-worker vẫn poll/retry đúng owner | XL | Open | sticker_pipeline.py
FE-001 | P1 | Contract | Đồng bộ style catalog FE/BE | Một source; UI chỉ gửi style hợp lệ | M | Open | mockStickers.ts / stickers.py
FE-002 | P1 | Content | Đồng bộ progress label với pipeline | Không còn SAM/4K sai thực tế | S | Open | frontend/src/mock/mockStickers.ts
QA-001 | P1 | Testing | Thêm frontend component/E2E tests | Upload/auth/reject/docs/history có regression tests | L | Open | frontend/package.json
OPS-001 | P1 | CI | Thêm CI lint/build/backend tests | PR có quality gate tự động | M | Open | .github/workflows
COST-001 | P1 | Cost | Đo cost theo provider/model thực | Không hiển thị hard-coded estimate sai proxy | M | Open | openai_image.py
UX-001 | P2 | Retry | Quyết định reset toàn job hay targeted retry | Copy/cost/hành vi nhất quán | M | Open | App.tsx + retry endpoint
OPS-002 | P2 | Config | Đồng bộ .env.example và biến thật | Không có biến thừa/thiếu không giải thích | S | Open | .env.example
DEP-001 | P2 | Dependencies | Một source requirements | Không còn hai file trùng hoặc drift | S | Open | requirements.txt
DEP-002 | P2 | Modernize | Xử lý deprecation warnings | Không còn Config/on_event/utcnow warnings | M | Open | backend tests

## Proposed Sprints
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Thứ tự xử lý đề xuất, không phải cam kết timeline
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
Wave | Mục tiêu | Items | Exit criteria | Phụ thuộc
Wave 0 - Containment | Giảm rủi ro dữ liệu/credential | SEC-001, SEC-002, SEC-003, SEC-004 | Không còn credential/user image runtime tracked; Telegram guarded | Owner phê duyệt purge/rotation
Wave 1 - Contract | Đồng bộ sản phẩm với backend | FE-001, FE-002, UX-001, OPS-002 | UI labels/style/retry/config nhất quán | Product decision retry
Wave 2 - Confidence | Tự động hóa chất lượng | QA-001, OPS-001, DEP-002 | CI xanh với backend + frontend tests | Test fixtures
Wave 3 - Durability | Sẵn sàng nhiều worker/deploy | DAT-001, JOB-001, COST-001 | Fresh deploy tái tạo DB; job durable; cost đo đúng | Infra selection

## Dependencies
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Quan hệ phụ thuộc giữa backlog
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
Item | Phụ thuộc | Lý do | Rủi ro nếu đảo thứ tự
SEC-001 | Owner approval | Purge history là destructive | Mất dữ liệu/forensics
JOB-001 | DAT-001 hoặc queue decision | Cần store durable | Thiết kế lại nhiều lần
QA-001 | UX-001, FE-001 | Test cần contract ổn định | Test khóa hành vi sai
OPS-001 | QA-001 | CI cần suite đủ | CI chỉ kiểm tra ít
COST-001 | Provider billing API/log | Estimate proxy khác OpenAI | So sánh model sai

## Definition of Done
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Tiêu chí hoàn tất chung
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
Gate | Tiêu chí | Bằng chứng
Scope | Không sửa ngoài hạng mục được duyệt | Diff review
Backend | Focused + full tests đạt | pytest output
Frontend | Lint, build, desktop/mobile smoke | command + browser
Security | Không log/commit secret hoặc user image | repo scan
Docs | Source refs và behavior được cập nhật | docs diff
Deployment | Rollback/config/data migration được mô tả | runbook

## Priority Dashboard
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Tổng hợp 15 backlog item theo priority từ audit hiện tại
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
Priority | Items | Release meaning
P0 | 3 | Block public release/security
P1 | 8 | Durability, privacy and tests
P2 | 4 | Observability and cleanup

## Risk Register
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Risk, likelihood, impact và mitigation owner đề xuất
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
Risk | Likelihood | Impact | Priority | Mitigation | Evidence
Tracked Telegram base64 | High | High | P0 | Untrack/purge/TTL store | backend/data/pending_telegram_packs.json
Demo credential in client | High | High | P0 | Remove/rotate | authService.ts
Multi-worker split jobs | Medium | High | P1 | Durable job store | global dictionaries
Unknown RLS state | Medium | High | P1 | Versioned policies/tests | no SQL policies
Grid pass but anatomy fail | Medium | Medium | P2 | Human rubric/evals | structural QA only

## Security Workstream
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Các task security/privacy có acceptance cụ thể
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
ID | Task | Priority | Dependency | Acceptance
SEC-01 | Remove tracked runtime payload | P0 | Backup decision | No user/base64 data in Git
SEC-02 | Remove/rotate demo credential | P0 | Auth UX | No plaintext password in bundle
SEC-03 | Auth/bound Telegram export | P0 | JWT owner model | Count/size/rate tests pass
SEC-04 | Private Storage + signed URL | P1 | Schema object_path | No public portrait URL
SEC-05 | Privacy notice/consent | P1 | Product/legal | Provider + retention disclosed

## Data Workstream
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Durability, schema và retention backlog
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
ID | Task | Priority | Blocked by | Done evidence
DATA-01 | Version base schema/FKs | P1 | Confirm Supabase schema | Migration from clean project
DATA-02 | Version RLS/bucket policies | P1 | DATA-01 | Policy integration tests
DATA-03 | Durable job/artifact store | P1 | Deployment target | Restart/multi-worker test
DATA-04 | Object retention/delete cascade | P1 | Private storage | Soft delete lifecycle test
DATA-05 | Telegram durable TTL queue | P1 | SEC-03 | Atomic claim + retry test

## Test Workstream
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Coverage gaps được chuyển thành deliverable
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
ID | Layer | Priority | Scenario | Gate
TEST-01 | Frontend unit | P1 | Rejected CTA resets upload | CI
TEST-02 | Browser E2E | P1 | Auth/upload/poll/gallery/docs | CI/manual
TEST-03 | Supabase integration | P1 | Owner/RLS/storage lifecycle | Staging
TEST-04 | Telegram integration | P1 | Auth/bounds/claim/retry | Sandbox bot
TEST-05 | Provider canary | P2 | One canonical + one sheet | Budgeted manual

## Release Gates
05 / Implementation Backlog & Sprint Plan
Điều kiện trước demo nội bộ và public release
GS-DOC-05 • kien_v5 @ c09e26a • 2026-08-09 • Proposed plan
AS-BUILT • Nội dung viết từ source hiện tại; bộ mẫu chỉ cung cấp cấu trúc trình bày.
Gate | Internal demo | Public release | Status
Backend tests | 75 pass | Pass + coverage monitored | Current pass
Frontend | Lint/build | Unit + E2E + a11y | Partial
Secrets/runtime data | No print | P0 cleanup + rotation | Blocker
Schema/RLS | External config acceptable | Versioned + tested | Blocker
Provider | Manual smoke | Budget/telemetry/fallback | Partial
Privacy | Team notice | User consent/retention policy | Blocker